## Ark1
UDKAST februar kommunikationsplan |  | 2022 | [9 empty] | 2023
| februar | marts | april | maj | juni | juli | august | september | oktober | november | december | januar | februar | marts | april | maj | juni | juli | august | september | oktober
Følgegruppe | Stier/p-plads, udløb, benyttelse/beskyttelse |  |  | Endellige forhold omkring stier. Hydrologisk model. Diger. Udløb. Udkast til rydning drøftes. Besigtigelse | september: Myndighedstilladelser. Trafikplan. Detaljer omkring vandløb, grøfter mm. Orientering om tiltag på ejendomme; 2023 januar: Udbudsproces. Afslutning på myndighedsproces |  |  |  | Besigtigelse af anlæg
Kontakt til berørte lodsejere | bar: juni
Hjemmeside
Pressemeddelelse | bar: august
Offentligt arrangement |  |  |  |  | september: Offentlig tur | [5 empty] | INDVIELSE
Leverandørdag/entreprenør | bar: 2023 januar
Forpagterdag
Kommunen / byråd
Lodsejere inden for projektområdet